## Slide 1: Презентация проекта Бережливое управление «Оптимизация процесса текущего контроля деятельности сельских библиотек администрацией МБУК «Тяжинская централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Тяжинская централизованная библиотечная система»
Черкунова Любовь Евгеньевна, заместитель директора МБУК «ТЦБС»
пгт. Тяжинский 2020г.
Notes: Титульный слайд

## Slide 3: Обоснование выбора процесса
Доступность программного обеспечения
Экономия времени на индивидуальных звонках и рассылке по электронной почте
Экономия времени на дорогу
Экономия транспортных расходов

## Slide 4: Обоснование выбора процесса
Трудоемкость – 29 сельских библиотек в ЦБС
Длительность выполнения – 1950 мин.
Многоэтапность –16 этапов
Сокращение времени выполнения до 515 мин.
Сокращение этапов с 16 до 9
Эффективность оптимизации – 32,19 %
Налаживание автоматизированной системы взаимодействия между сотрудниками ЦБС

## Slide 5
процесс текущего контроля деятельности сельских библиотек администрацией централизованной библиотечной системы
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
Составление информационного письма для сельских библиотек о необходимости подготовить и сдать информацию по заданной теме
30 мин
Составление списка рассылки и отправка информационного письма
10 мин
Составление тематической папки в электронной почте для сортировки писем
15 мин
Поступление информационного запроса по определенной теме в ЦБ от внешних источников
Сотрудник вне доступа к электронной почте, не знает о письме
Картирование процесса текущего контроля деятельности сельских библиотек при подготовке информации внепланового запроса
Нет internet
Всельских библиотеках
Телефонное уведомление о необходимости подготовить информацию если в библиотеке нет доступа к Internet
10 мин
Сбой связи, или телефон сотрудника не доступен

## Slide 6
процесс текущего контроля деятельности сельских библиотек администрацией централизованной библиотечной системы
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
Составление дополнительного разъяснения по теме и рассылка по e-mail
15 мин на библиотеку
(из 29 библиотек 25 % требуют уточнения по почте)
105 мин.
Доставка подготовленной по запросу информации из сельской библиотеки в ЦБ без электронных средств связи
180 мин.
Анализ корректировка полученной информации сотрудниками ЦБ
10 мин на одну библиотеку
(290 мин)
Проведение телефонной консультации с целью исправления ошибок
15 мин.
25% библиотек допускает ошибки
(105 мин)
Сбой связи, или телефон сотрудника не доступен
Проведение телефонных консультаций по дополнительным вопросам при подготовке запрошенной информации
(из 29 библиотек 100 % требуют уточнения)
мин
с уточнениями
(290 мин)
Картирование процесса текущего контроля деятельности сельских библиотек при подготовке информации внепланового запроса

## Slide 7
процесс текущего контроля деятельности сельских библиотек администрацией централизованной библиотечной системы
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
Составление сводной информации по определенной теме ЦБ
480 мин.
Дополнительное телефонное уведомление сельских библиотек , которые не уложились в отведенные временные рамки отчетного мероприятия
12 % библиотек
20 мин
(70 мин)
Дополнительное консультирование сельских библиотек, которые не уложились в отведенные временные рамки отчетного мероприятия
12 % библиотек
15 мин
(53 мин)
Отправка тематической информации источнику запроса
10 мин.
Сбой связи, или телефон сотрудника не доступен
Составление списка ответов по дополнительным вопросам, возникающим при подготовке информации
40 мин
Утверждение подготовленной информации директором ЦБС
60 мин.
Картирование процесса текущего контроля деятельности сельских библиотек при подготовке информации внепланового запроса

## Slide 8: Проблемы реализации проекта
1
12
4
6
11
9
8
2
Отсутствие подключения к сети Интернет
Отсутствие Wi-Fi
Отсутствие смартфонов у сотрудников библиотеки
Медленный Интернет при использовании мобильной сети
Индивидуальное неприятие сотрудниками новых технологий
1
2
3
3
4
5

## Slide 9: Цель и результат проекта
Цель проекта: | К концу II квартала 2021 года сократить непродуктивное время на администрирование централизованной библиотечной системы
Способ достижения цели: | Использование мобильных мессенджеров WhatsApp, Viber для эффективного контроля деятельности сельских библиотек МБУК «ТЦБС»
Результат проекта: | Повышение эффективности контроля, регулирования и корректирования работы библиотек при помощи мобильных мессенджеров WhatsApp, Viber Экономия транспортных расходов Сокращение времени на доведение административной информации до библиотечных сотрудников Сокращение времени на процесс подготовки внеплановой информации Прозрачность деятельности сельских библиотек Сокращение времени на производственные совещания
Требования к результату: | Наличие программного обеспечения на ПК и в телефонах сотрудников Организация рабочих групп в выбранном мессенджере Подготовка методических рекомендаций по работе в группе
Пользователи результата проекта: | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тяжинская централизованная библиотечная система»

## Slide 10: Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
Сократится затрачиваемое время на телефонное информирование отдельных библиотек
Сократится время выполнения срочных работ за счет своевременного доведения информации о проблеме
Сократятся расходы на транспорт

## Slide 11
Составление информационного письма для филиалов о необходимости подготовить и сдать информацию по заданной теме
30 мин
Составление списка рассылки и отправка информационного письма
10 мин
Составление тематической папки в электронной почте для сортировки писем
15 мин
Поступление информационного запроса по определенной теме в ЦБ от внешних источников
Телефонное уведомление о необходимости подготовить информацию если в библиотеке нет доступа к Internet
10 мин
процесс текущего контроля деятельности сельских библиотек администрацией централизованной библиотечной системы
Описание ситуации «как БУДЕТ»
Сотрудник вне доступа к электронной почте, не знает о письме
Нет Интернета
в библиотеках
Сбой связи, или телефон сотрудника не доступен
По мессенджеру копируется информационное письмо
Мессенджеры в сотовой связи обслуживаются бесплатно
Услуга доступа к сети Интернет в сотовой связи представлена в тарифах по умолчанию
Картирование процесса текущего контроля деятельности сельских библиотек при подготовке информации внепланового запроса

## Slide 12
процесс текущего контроля деятельности сельских библиотек администрацией централизованной библиотечной системы
По мессенджеру обсуждается проблемный вопрос и беседа видна участникам, соответственно, не нужно дублировать информацию
Описание ситуации «как БУДЕТ»
Картирование процесса текущего контроля деятельности библиотек-филиалов при подготовке информации внепланового запроса
Составление дополнительного разъяснения по теме и рассылка по e-mail
15 мин на библиотеку
(из 24 библиотек 25 % требуют уточнения по почте)
90 мин.
Доставка подготовленной по запросу информации из филиала в ЦБ без электронных средств связи
180 мин.
Анализ корректировка полученной информации сотрудниками ЦБ
10 мин на одну библиотеку
(240 мин)
Проведение телефонной консультации с целью исправления ошибок
15 мин.
25% библиотек допускает ошибки
(90 мин)
Проведение телефонных консультаций по дополнительным вопросам при подготовке запрошенной информации
(из 24 библиотек 100 % требуют уточнения)
мин
с уточнениями
(240 мин)

## Slide 13
процесс текущего контроля деятельности сельских библиотек администрацией централизованной библиотечной системы
Картирование процесса подготовки внеплановой методической информации
Звуковое уведомление мессенджера не останется незамеченным для всех участников беседы.
Описание ситуации «как БУДЕТ»
Составление сводной информации по определенной теме ЦБ
480 мин.
Дополнительное телефонное уведомление филиалов, которые не уложились в отведенные временные рамки отчетного мероприятия
12 % библиотек
20 мин
(60 мин)
Дополнительное консультирование филиалов, которые не уложились в отведенные временные рамки отчетного мероприятия
12 % библиотек
15 мин
(45 мин)
Отправка тематической информации источнику запроса
10 мин.
Составление списка ответов по
дополнительным вопросам, возникающим при подготовке информации
40 мин
Утверждение подготовленной информации директором ЦБС
60 мин.

## Slide 14: Основные блоки работ по реализации проекта
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2021 год |  |  | 
 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Диагностический опрос специалистов сельских библиотек (методический отдел) | 4 | 1 марта | 4 марта |  |  |  | 
2. | Составление методического письма методическим отделом о реализации проекта | 7 | 5 марта | 11 марта |  |  |  | 
3. | Выбор администратора группы в ЦБС | 3 | 12 марта | 15 марта |  |  |  | 
4. | Составление списков номеров мобильных телефонов для подключения сотрудников в контактные производственные группы в ЦБС | 3 | 16 марта | 18 марта |  |  |  | 
5. | Составление списков сотрудников не участвующих в проекте в ЦБС | 2 | 19 марта | 22 марта |  |  |  | 
6. | Назначение консультантов по оказанию помощи в инсталляции ПО | 6 | 23 марта | 28 марта |  |  |  | 
7. | Организация проведения разъяснительных консультаций об тарифах мобильной связи и пользованию мобильными приложениями | 7 | 29 марта | 4 апреля |  |  |  | 
8. | Составление методических рекомендаций по работе в контактной производственной группе | 7 | 5 апреля | 11 апреля |  |  |  | 
9. | Структурирование мобильного информирования согласно теме запроса | 3 | 12 апреля | 14 апреля |  |  |  | 
10. | Запуск проекта |  | 15 апреля | 1 мая |  |  |  | 
11. | Опрос участников проекта | 30 | 2 мая | 31 мая |  |  |  | 
12 | Анализ и подведение итогов эффективности проекта | 30 | 1 июня | 30 июня |  |  |  | 

## Slide 15: Команда проекта
№ | Ф. И. О. | Основное место работы, должность | Роль в проекте
1. | Дурнова Елена Ивановна | Директор | Куратор проекта (заказчик)
2. | Черкунова Любовь Евгеньевна, | Заместитель директора МБУК «ТЦБС» | Руководитель проекта
3. | Дюло Ольга Викторовна | Заведующий методико – библиографическим отделом Тяжинской центральной окружной библиотеки им.Н.И.Масалова | Администратор проекта
4. | Виноградова Анна Сергеевна | Методист методико – библиографического отдела Тяжинской центральной окружной библиотеки им.Н.И.Масалова | Ответственный за разработку и внедрение новых форм контроля деятельности сельских библиотек Тяжинской ЦБС

## Slide 16: Контактные данные:
Дурнова Елена Ивановна
8(384)49 29-7-99
эл.почта
Черкунова Любовь Евгеньевна
8(384)49 28-8-43
эл.почта